## 1. Общ информация
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "ДальЭнергоИнвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1SHK_DGS
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ДЭС в с.Крабозаводское, 7,2 МВт, о. Шикотан
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Новое строительство объектов по производству электрической энергии
2 | Цели | Обеспечение энергетической безопасности, увеличение мощности, повышение надежности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ОП ООО "ДальЭнергоИнвест" в Южно - Курильском городском округе
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Сахалинская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО "Южно - Курильский городской округ"
6 | Наличие решения о резервировании земель | есть
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | есть
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | есть
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | есть
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | есть
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | есть
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | есть. Заключение №65-1-0817-20 от 08.06.2020 г.
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | есть. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий №65-1-1-3-011444-2020 от 10.04.2020
15 | Наличие утвержденной проектной документации | есть
16 | Наличие разрешения на строительство | есть
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 7,2 МВт
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации) | Предусмотрено СИПР Сахалинской области на 2019-2023 г.г. Утверждено Указом губернатора Сахалинской области от 28.05.2019 г. №23 "Об утверждении Схемы и Программы развития электроэнергетики Сахалинской области на 2019-2023 г.г."
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реализация проекта "Строительство ДЭС в с.Крабозаводское, 7,2 МВт, о. Шикотан" планируется в рамках мероприятий, предусмотренных отчетом о научно-исследовательской работе "Разработка оптимальной схемы энергообеспечения Южно-Курильский городской округ о. Шикотан", выполненной АО "НТЦ ЕЭС" г. Новосибирск в 2017 г. Утверждено Указом губернатора Сахалинской области от 28.05.2019 г. №23 "Об утверждении Схемы и Программы развития электроэнергетики Сахалинской области на 2019-2023 г.г."
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | НД
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | НД
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | НД
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | НД
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 904,934 млн. руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 763,513 млн. руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "ДальЭнергоИнвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1SHK_DGS
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ДЭС в с.Крабозаводское, 7,2 МВт, о. Шикотан
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "ДальЭнергоИнвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1SHK_DGS
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ДЭС в с.Крабозаводское, 7,2 МВт, о. Шикотан
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "ДальЭнергоИнвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1SHK_DGS
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство дизельной электростанции в с. Крабозаводское, о. Шикотан
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "ДальЭнергоИнвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1SHK_DGS
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ДЭС в с.Крабозаводское, 7,2 МВт, о. Шикотан
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 3.3 Цели,этапы,результ
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "ДальЭнергоИнвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1SHK_DGS
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ДЭС в с.Крабозаводское, 7,2 МВт, о. Шикотан
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Присоединение новых промышленных потребителей. Обеспечение энергетической безопасности, увеличение мощности, повышение надежности
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство дизельной электростанции в с. Крабозаводское, о. Шикотан
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Проектирование, включая изыскательские работы и строительство "под ключ" комплектной модульной дизельной электростанции мощностью 8,0 МВА, 7,2 МВТ, напряжением 6,3кВ, состоящей из: 1) Четыре специальных энергетических модуля с установленными внутри высоковольтными ДГУ САТ 3516В HD, (1800 кВт, 2000 кВА, 6,3 кВ) со всеми системами обеспечения для выработки электроэнергии. 2) Один специальный модуль для очистки, хранения и подготовки дизельного топлива с двумя топливными емкостями объёмом по 14м3 из расчета суточного запаса чистого топлива и двумя установленными сепарационными установками максимальной производительностью до 2м3/час для постоянной качественной очистки дизельного топлива. 3) Один специальный модуль для размещения высоковольтного распределительного устройства, включая размещение трансформатора собственных нужд на 250 КВА, низковольтное распределительное устройство для обеспечения собственных нужд ДЭС, а также подключение аварийного ДГУ на 250 КВА. 4) Один специальный модуль для размещения персонала с целью выполнения оперативного контроля, управления и правильной эксплуатации ДЭС.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, млн. руб. | 124.5988
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проектно-изыскательные работы, заказ оборудования, строительство и подготовка площадок для размещения ДГУ, поставка оборудования, монтаж оборудования, пуско-наладка и испытания
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Необходимость увеличения мощности обоснована запросом на подключение новых потребителей ЗАО "Курильский рыбак" Исх. №216/310 КР от 29.01.2018 г. и прогноза потребностей в мощности на основании отчета о научно-исследовательской работе "Разработка оптимальной схемы энергообеспечения Южно-Курильский городской округ о. Шикотан", выполненной АО "НТЦ ЕЭС" г. Новосибирск в 2017 г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Строительство. Основное технологическое оборудование доставлено на площадку строительства в июне 2019 г.

## 4. Бюджет
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "ДальЭнергоИнвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1SHK_DGS
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ДЭС в с.Крабозаводское, 7,2 МВт, о. Шикотан
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2020 | Отсутствует |  | агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Показатели инвестиц проекта
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "ДальЭнергоИнвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1SHK_DGS
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ДЭС в с.Крабозаводское, 7,2 МВт, о. Шикотан
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 763513139 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  | НД |  | Простой период окупаемости, лет |  | НД
Срок амортизации, лет |  | 25 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | НД
Кол-во объектов, ед. |  | 5 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  | НД
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  | 15000000 |  |  |  | НД
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  | 3
Периодичность ремонта объекта, лет |  | 3
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 2800000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |  | с 1 года
Периодичность расходов, лет |  | каждый год
Налог на прибыль |  | 20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |  | НД
Рабочий капитал в % от выручки |  | НД
Срок кредита |  | 48
Ставка по кредиту |  | 8
Ставка по кредиту без учета субсидирования |  | 8
Доля заемных средств |  | 77.548
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  | НД
Доля собственных средств |  | 22.452
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |  | НД
Период |  | НД | НД |  | НД
Прогноз инфляции |  | НД | НД |  | НД
Кумулятивная инфляция |  | НД | НД |  | НД
Доход, руб. без НДС |  | НД | НД |  | НД
|  |  | НД |  | НД
Кредит, руб. |  | 300000000 | НД |  | НД
Основной долг на начало периода |  | НД | НД |  | НД
Поступление кредита |  | НД | НД |  | НД
Погашение основного долга |  | НД | НД |  | НД
Начисление процентов |  | НД | НД |  | НД
|  |  | НД |  | НД
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | НД | НД |  | НД
Доход |  | НД | НД |  | НД
Операционные расходы |  | НД | НД |  | НД
Ремонт объекта |  | НД | НД |  | НД
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | НД | НД |  | НД
|  | НД | НД |  | НД
|  | НД | НД |  | НД
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | НД | НД |  | НД
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | НД | НД |  | НД
Амортизация |  | НД | НД |  | НД
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | НД | НД |  | НД
Проценты |  | НД | НД |  | НД
Прибыль до налогообложения |  | НД | НД |  | НД
Налог на прибыль |  | НД | НД |  | НД
Чистая прибыль |  | НД | НД |  | НД
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | НД | НД |  | НД
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | НД | НД |  | НД
Амортизация |  | НД | НД |  | НД
Проценты |  | НД | НД |  | НД
Налог на прибыль |  | НД | НД |  | НД
НДС |  | НД | НД |  | НД
Изменения в рабочем капитале |  | НД | НД |  | НД
Инвестиции |  | НД | НД |  | НД
Изменения финансовых обязательств |  | НД | НД |  | НД
Чистый денежный поток |  | НД | НД |  | НД
Накопленный чистый денежный поток |  | НД | НД |  | НД
Коэффициент дисконтирования |  | НД | НД |  | НД
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | НД | НД |  | НД
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | НД | НД |  | НД
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | НД | НД |  | НД
Срок окупаемости (PBP) |  | НД | НД |  | НД
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | НД | НД |  | НД
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "ДальЭнергоИнвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1SHIK_DGS
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ДЭС в с.Крабозаводское, 7,2 МВт, о. Шикотан
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Принятие решений на проектирование и строительство ДЭС | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 100 | 0 | выполнено | НД
1.2. | Проведение изысканий на планируемом для строительства земельном участке | 2018-05-21 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 100 | 0 | выполнено | НД
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 100 | 0 | выполнено | НД
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | 2018-12-01 | 2019-01-15 | 0 | 0 | 100 | 0 | выполнено | НД
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2019-01-15 | 2019-03-01 | 0 | 0 | 100 | 0 | Постановлением администрации МО "Южно-Курильский городской округ" от 25.03.2019 № 298 утвержден градостроительный план земельного участка | НД
1.6. | Разработка проектной документации заказчиком | 2018-07-20 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 100 | 0 | Выполнена стадия П | НД
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации, а также заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 2018-12-01 | 2020-03-10 | 2018-12-01 | 2020-04-01 | 80 | 0 | Вносятся изменения в ПСД | НД
1.8. | Утверждение проектной документации | 2019-02-01 | 2020-03-10 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 70 | 0 | НД | НД
1.9. | Получение разрешения на строительство | 2019-02-15 | 2020-04-01 | 2019-02-01 | 2020-05-01 | 20 | 0 | НД | НД
1.10. | Разработка рабочей документации | 2019-02-01 | 2020-04-01 | 2019-02-01 | 2020-05-01 | 60 | 0 | НД | НД
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ | 2019-02-20 | 2019-04-25 | 2019-02-20 | 2019-04-25 | 100 | 0 | Договор заключен между ООО "ДальЭнергоИнвест" и АО "Гидрострой" | НД
2.2. | Закупка основного оборудования | 2018-06-01 | 2019-04-01 | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 100 | 0 | Выполнена поставка основного технологического оборудования на о. Шикотан в июне 2019 г. | НД
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 2019-03-01 | 2020-08-01 | 15 | 0 | Отделом строительства и архитектуры администрации МО "Южно-Курильский городской округ" выдан ордер на проведение земляных работ | НД
3.1. | Поставка основного оборудования | 2019-03-31 | 2019-05-01 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 100 | 100 | Основное технологическое оборудование доставлено на площадку строительства в июне 2019 г. | НД
3.2. | Выполнение строительно- монтажных работ | 2019-03-01 | 2020-06-01 | 2019-03-01 | 2021-05-01 | 15 | 0 | НД | НД
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-04-30 | 2020-06-01 | 2019-07-01 | 2020-10-01 | 80 | 20 | НД | НД
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | НД | НД
3.5. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2019-05-01 | 2020-06-15 | 2020-06-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | НД | НД
3.6. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2019-05-01 | 2020-06-15 | 2020-06-01 | 2021-04-01 | 0 | 0 | НД | НД
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2019-06-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | НД | НД
4 | Комплексное опробование оборудования | 2019-06-15 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | НД | НД
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019-06-15 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | НД | НД
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2019-06-15 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | НД | НД
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019-06-15 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | НД | НД
4.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-06-20 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2021-06-01 | 0 | 0 | НД | НД

## 6.2. График реализации проекта
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "ДальЭнергоИнвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1SHK_DGS
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ДЭС в с.Крабозаводское, 7,2 МВт, о. Шикотан
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт года 2018 | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2019года | по состоянию на 01.01.2020 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 665.428 | 904.934 | 563.805 | 381.876 | 101.244 | 100.912 | IV | 101.244 | IV | 401.293 | 0 | 421.814 | 0 | 162.512 | 0 | 101.606 | 0 | 0 | 0 | 280.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.428 | 904.934
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 265.428 | 354.324 | 163.805 | 232.51 | 0 | 0.912 | IV | 0 | IV | 101.293 | IV | 121.814 | IV | 162.512 | IV | 101.606 | 0 | 0 | 0 | 130.904 | II | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.428 | 354.324
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 400 | 550.61 | 400 | 149.366 | 101.244 | 100 | IV | 101.244 | IV | 300 | III | 300 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.366 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 550.61
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 591.47 | 763.5131 | 583.2279 | 247.397 | 8.2421 | 9.677 | IV | 8.2421 | IV | 432.968 | IV | 507.874 | IV | 150.26 | IV | 71.93 | IV | 0 | 0 | 175.467 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.47 | 763.5131
2.1 | проектно-изыскательские работы | 13.067 | 27.4595 | 5.2655 | 19.658 | 7.8015 | 9.677 | IV | 7.8015 | IV | 0 | IV | 0 | IV | 5.266 | IV | 6.656 | IV | 0 | 0 | 13.002 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.067 | 27.4595
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 95.259 | 169.069 | 95.259 | 90.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 78.242 | IV | 95.259 | IV | 14.846 | IV | 0 | 0 | 75.981 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.259 | 169.069
2.3 | оборудование | 447.127 | 510.135 | 447.127 | 100.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.449 | IV | 410.113 | IV | 33.677 | IV | 23.044 | IV | 0 | 0 | 76.978 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.127 | 510.135
2.4 | прочие затраты | 36.017 | 56.8496 | 35.5764 | 36.89 | 0.44065 | 0 | 0 | 0.44065 | 0 | 19.519 | IV | 19.519 | IV | 16.058 | IV | 27.384 | IV | 0 | 0 | 9.506 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.017 | 56.8496
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: |  |  |  | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3)Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 591.47 | 763.5131 | 0 | 247.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.874 | 0 | 150.26 | III | 71.93 | IV | 0 | 0 | 175.467 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.47 | 763.5131
5.2 | МВт | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | другое3) Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "ДальЭнергоИнвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1SHK_DGS
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ДЭС в с.Крабозаводское, 7,2 МВт, о. Шикотан
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "ДальЭнергоИнвест"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_1SHK_DGS
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ДЭС в с.Крабозаводское, 7,2 МВт, о. Шикотан
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | "Строительство ДЭС в с.Крабозаводское, 7,2 МВт, о. Шикотан"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ДВФО Сахалинская область, МО "Южно-Курильский городской округ", о. Шикотан, с. Крабозаводское
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 7,2 МВт
Срок ввода объекта | 2ой квартал 2021 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 904.934
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | есть. Заключение №65-1-0817-20 от 08.06.2020 г.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 687.1269
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 687.1269
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
АО Гидрострой №300419/ДЭИ-ГС от 30.04.19 г.
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 220.5389
% от сметной стоимости проекта | 24.3707
оплачено по договору, млн. руб. | 50
освоено по договору, млн. руб. | 93.891
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 403.26
объем заключенного договора ЛЛС «Тайгер Ютилитиз" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 403.26
% от сметной стоимости проекта | 44.5624
оплачено по договору, млн. руб. | 382.673
освоено по договору, млн. руб. | 394.391
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
ООО Витеко дог. № Д-ПР-014
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 10
% от сметной стоимости проекта | 1.1051
оплачено по договору, млн. руб. | 4
освоено по договору, млн. руб. | 6
АО Автодорпроект
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 3.205
% от сметной стоимости проекта | 0.35417
оплачено по договору, млн. руб. | 3.205
освоено по договору, млн. руб. | 3.205
ООО "Тестпром" (дог. № 284-10-2018-VI-B)
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0.37
% от сметной стоимости проекта | 0.040887
оплачено по договору, млн. руб. | 0.37
освоено по договору, млн. руб. | 0.37
ООО "Эра Логистики" (дог. № 0564.01-0519.123, № ERA-0319.1374-Z)
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | 0.61651
оплачено по договору, млн. руб. | 5.339
освоено по договору, млн. руб. | 5.579
ООО "Сахалин-Логистика" (дог. № СЛ-190131)
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | 0.0041992
оплачено по договору, млн. руб. | 0.038
освоено по договору, млн. руб. | 0.038
ЗАО "Курильский рыбак" (дог. № ДЭИ-КР/Т)
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | 0.06564
оплачено по договору, млн. руб. | 0.594
освоено по договору, млн. руб. | 0.594
Страховое акционерное общество "ВСК"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0.317
% от сметной стоимости проекта | 0.03503
оплачено по договору, млн. руб. | 0.317
освоено по договору, млн. руб. | 0.317
ОАУ "УГЭ Сахалинской области"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | 0.24145
оплачено по договору, млн. руб. | 2.185
освоено по договору, млн. руб. | 2.185
Федеральная таможенная служба
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | 8.912
оплачено по договору, млн. руб. | 80.648
освоено по договору, млн. руб. | 80.648
ООО "МОНТАЖСТРОЙ ДВ" (дог. № 24М)
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | 0.27914
оплачено по договору, млн. руб. | 2.526
освоено по договору, млн. руб. | 2.526
ООО "ДАЛЬМЕТ" (дог. №1/19)
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | 0.13316
оплачено по договору, млн. руб. | 1.205
освоено по договору, млн. руб. | 1.205
ООО "ИНТЕРКАБЕЛЬ"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | 0.03503
оплачено по договору, млн. руб. | 0.317
освоено по договору, млн. руб. | 0.317
ИП Хохлов Д.Ю.
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | 0.32047
оплачено по договору, млн. руб. | 2.9
освоено по договору, млн. руб. | 2.9
ТПК ПОЖНЕФТЕХИМ ООО
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | 0.39395
оплачено по договору, млн. руб. | 3.565
освоено по договору, млн. руб. | 3.565
ХИМСТАЛЬКОН-ИНЖИНИРИНГ ООО (722/2019)
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 14.312
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 12.165
освоено по договору, млн. руб. | 0
Союз энергетиков поволжья
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 14.312
% от сметной стоимости проекта | 0.73541
оплачено по договору, млн. руб. | 6.655
освоено по договору, млн. руб. | 6.655
ЗПкк Смарт
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 1.903
% от сметной стоимости проекта | 0.21029
оплачено по договору, млн. руб. | 1.903
освоено по договору, млн. руб. | 1.903
АО ДЭТК
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 5.035
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 70.4332
в том числе | 0
- СМР, % | 24.3707
- поставка основного оборудования, % | 44.5624
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 1.5001
% оплаты по объекту(предоплата) | 82.3196
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 565.64
% освоения по объекту за отчетный период | 66.9981
всего освоено по объекту, млн. руб. | 606.289
Участники реализации инвестиционного проекта: | 1.Застройщик : - Общество с ограниченной ответственностью «ДальЭнергоИнвест»; -Пак Дмитрий Енгинович, генеральный директор; - 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 246А, оф. 209; 2.Технический заказчик отсутствует 3.Проектировщик: - АО Автодорпроект; ООО Витеко, ООО Союз энергетиков Поволжья 4. Поставщик основного технологического оборудования: - ЛЛС «Тайгер Ютилитиз" 5. Выполнение СМР: - АО "Гидрострой"
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 14
в том числе | 14
- строительный персонал | 6
- монтажный персонал | 8
Основное оборудование | Дизель-генераторная установка САТ 3516В HD в модульном исполнении в количестве 4 штук, модуль сепарации дизтоплива, модуль ВРУ, модуль операторской
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2019-06-30
- задержки в поставке | 90 дней
- причины задержек | Тестовые пуски на заводе. Доработка оборудования
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | строительство
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | В ходе реализации инвестиционного проекта возможны следующие риски: - увеличение стоимости оборудования вследствие инфляции, превышающей уровень инфляции, заложенный при расчетах инвестиционной программы; - изменение стоимости проекта, в связи с приобретением импортного оборудования, за счет изменения курса валют; - недостаточное финансирование при реализации проекта
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)